**性別平等**

**夜間照明計畫書-新埤國小嘉義縣所屬學校操場設置夜間照明設備計畫**

**申請計畫書**

**※申請學校：新埤國民小學**

1. **計畫目標：**

（一）檢核安全合宜的校園環境設施，改善學校操場夜間照明，避 免師生發生意外傷害，以維護校園安全。

（二）建置安全的校園環境，提供社區民眾及家長完善安全運動場所，帶動社區夜間運動風氣。

**二、現況/問題分析：**

本校校園及操場除了上課時間外，夜間開放社區人士前來運動，為社區居民重要之活動場所。但校園運動場內無夜間照明，民眾前來活動甚為不便且有安全疑慮。

**三、計畫內容：**

預計在操場四周設置至少4組LED投射燈組，改善跑道等夜間照明。

**四、執行期程：**

110年2月1日起至110年8月31日止。

**五、預定進度：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **時間** | **需執行天數**  （含例假日） | **累計預定進度**（％） | **累計預定支用**（元） | **關鍵查核點**（名稱） |
| 110年4月30日 | 30 | 20 | 0 | 標案公告上網 |
| 110年5月20日 | 20 | 30 | 0 | 完成財物採購發包 |
| 110年7月20日 | 60 | 100 | 184000 | 執行完成 |

**六、預期成效：**

（一）改善操場夜間照明設施，提供光線不足或夜間成教班活動等安 全的學習環境。

（二）提供社區民眾優質運動環境，帶動社區夜間運動風氣。落實校 園安全零死角，提供親師生一個安全無虞的活動空間。

**七、辦理單位與人員：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **單位** | **職稱** | **電子信箱** | **聯絡電話** |
| 闕裕清 | 校長室 | 校長 | spps@mail.cyc.edu.tw | 3611075 |
| 陳菘棓 | 總務處 | 總務主任 | spps@mail.cyc.edu.tw | 3611075 |

**八、經費預算**（單位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **經費項目** | **單價** | **數量** | **單位** | **總價** | **說明** |
| 1 | LED投射燈 | 46000 | 4 | 組 | 184000 |  |
| **合計** | |  |  |  | **184000** |  |

承辦人員： 　主（會）計單位： 　 校長：

**九、擬設置地點照片** （不足欄位請自行增列）

|  |  |
| --- | --- |
| C:\總務\總務\採購\110夜間照明\照片\IMG_8379.JPG | C:\總務\總務\採購\110夜間照明\照片\IMG_8381.JPG |
| C:\總務\總務\採購\110夜間照明\照片\IMG_8384.JPG | C:\總務\總務\採購\110夜間照明\照片\IMG_8387.JPG |